## Sheet1
序号 | 内容 | 描述 | 状态 | 优先级 | 类型 | 提出人 | 解决人 | 提出日期 | 预计结束日期 | 实际结束日期 | 预计人天 | 备注
1 | 成本计算时增加防止重复执行机制，执行时记录日志，执行完成后发送邮件。 |  | 提交 | 高 | 新需求 | 王军 |  | 2015-04-02 | 2015-04-17 |  | 2
2 | 运行MRP增加防止重复执行机制，执行时记录日志，执行完成后发送邮件。 |  | 提交 | 高 | 新需求 | 王军 |  | 2015-04-02 | 2015-04-17 |  | 2
3 | 要货单、发货单界面的查询条件开始时间和结束时间改为按到货时间查询。 |  | 提交 | 高 | 新需求 | 王军 |  | 2015-04-02 | 2015-04-07 |  | 1
4 | 多库位界面的库位查询条件要求可以下拉选择，可以多选。 |  | 取消 | 中 | 新需求 | 王军 |  | 2015-04-02 | 2015-04-15 |  | 1
5 | 自动拉动的生产工单重复出单。 |  | 提交 | 高 | BUG | 王军 |  | 2015-04-02 | 2015-04-10 |  | 3
6 | 生产单导入模板下载内容为空。 |  | 提交 | 中 | BUG | 王军 |  | 2015-04-02 | 2015-04-07 |  | 1
7 | 查看物流路线界面，如果路线中的结束日期小于当前日期或者权重为0的就不要显示。 |  | 提交 | 中 | BUG | 王军 |  | 2015-04-02 | 2015-04-07 |  | 1
8 | 增加工单试运算功能。 | 用户输入多个产品代码和数量，系统计算是否缺料，显示缺料总量。如果缺料系统可以提示是否其它仓库有料或是否已经下过订单（显示订单号、路线）。 | 提交 | 中 | 新需求 | 王军 |  | 2015-04-02 | 2015-04-15 |  | 3
9 | 增加主生产计划执行页面。 | 系统自动根据结束时间计算下一个产品的开始时间。用户可以输入实际结束时间，目前作为参考。新增的产品可以计算是否缺料，不缺料可以直接转为生产单，缺料可以强制释放。 | 提交 | 中 | 新需求 | 王军 |  | 2015-04-02 | 2015-04-22 |  | 5
10 | 开票通知打印格式修改。 | 开票通知增加备注（付款时间），附件张数字段。支付方式固定为转账。收款人为供应商名称。字体为微软雅黑。摘要填写货款#发票号。 | 提交 | 高 | 新需求 | 王军 |  | 2015-04-02 | 2015-04-10 |  | 2
11 | 入库事务改账期。 | 在会计期间内入库的没有发生过移库的事务统一调整为结束日期+1天。在计算成本之前执行。按钮要大于结束日期才显示。要增加日志。 | 提交 | 中 | 新需求 | 王军 |  | 2015-04-02 | 2015-04-22 |  | 3 |  | 具体就是，在成本模块里加一个按钮，可以将我21号以后入库的东西，改到26号零点 21号入库以后没有发生移库的 因为我采购结账是20日，财务结账是25日，这中间发生的采购要求计算到下一个会计月， 否则我库存资金会增加
12 | 客供品管理分析报表。 | 客户可以查看产品的库存、生产计划、销售、代开票数量。 客供品的期初/期末的理论库存、实际库存、在途、消耗（可以显示不同的产品上的消耗）。 | 提交 | 中 | 新需求 | 王军 |  | 2015-04-02 | 2015-04-30 |  | 5
13 | 需求日程在汇总页面下单，不用点击进去下单。 | 输入订单数量，系统自动计算后面的日期是否缺料。 | 提交 | 低 | 新需求 | 王军 |  | 2015-04-02 | 2015-04-24 |  | 3
14 | 要货单发货时直接显示明细，可以按物料代码排序和过滤，勾选后重新过滤系统要保留之前选择的零件。 |  | 提交 | 中 | 新需求 | 王军 |  | 2015-04-02 | 2015-04-24 |  | 3
15 | 新增报价单，需要审核，打印用PDF（封面+BOM）。 | 系统中没有的item也可以做报价单，采购单价取最新的销售价。客户有多种结算方式，相关的数据也不一样。可能是潜在客户，不一定是真正客户。 | 取消 | 低 | 新需求 | 王军 |  | 2015-04-02 | 2015-04-30 |  | 5
16 | bom维护改为直接在表单里面维护。 |  | 提交 | 中 | 新需求 | 王军 |  | 2015-04-02 | 2015-04-10 |  | 2
17 | 要货单新增界面，点击新增明细，页面会回到Top。 |  | 提交 | 高 | BUG | 王军 |  | 2015-04-02 | 2015-04-10 |  | 1
18 | 销售账单增加开票数合计和金额合计，打钩后才计算。销售账单新增明细的时候也要相应修改。 |  | 提交 | 中 | 新需求 | 王军 |  | 2015-04-02 | 2015-04-17 |  | 2